План на проекта

“ Bulgariatravel ”

1. Определяне, изясняване и разбиране на изискванията за уеб/настолното приложение “ Bulgariatravel ”: (13 дни)

- Клиент (5 дни);

- Приложението (технология, програмна рамка, софтуерна архитектура, тип хостинг, домейн [име/тип]) (6 дни);

- Валидация и верификация на изискванията на предварителната спецификация на изискванията (2 дни);

2. Aнализ и оценка на проекта: (3 дни)

- Анализ на проекта (3 дни);

- Оценка на проекта (1 дни);

3. Изготвяне на подробна техническа спецификация на проекта (3 дни);

4. Валидация и верификация на техническа спецификация на проекта (1 дни);

5. Изготвяне на бюджета (3 дни);

6. Изготвяне на функционалните изисквания към проекта и use-case диаграмите (4 дни);

7. Изработка на скиците (wireframing) на системата (9 дни);

8. Дизайн на архитектурата (база данни, технологии за имплементация) (  9 дни);

9. Визуален дизайн на системата (13 дни);

10. Имплементация на приложението (52 дни):

a. Front-end (18 дни);

b. Back-end (34 дни);

11. Тестване на системата (185 дни);

12. Конфигуриране на системата (3 дни);

13. Изготвяне на документация (10 дни);

|  | Задача/Дейност | Начало | Продължи- телност | Тип | Зависимост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Проучване на областта | Ден 0 | 2 дни | Съгласувана |  |
| B | Изготвяне и спецификация на клиента | Ден 3 | 5 дни | Съгласувана | А, FS |
| C | Изготвяне на спецификация на системните изисквания | Ден 9 | 6 дни | Съгласувана | B, FS |
| D | Валидация и верификация на изискванията на предварителната спецификация на изискванията | Ден 16 | 2 дни | Съгласувана | C, FS |
| E | Изготвяне на бюджета | Ден 19 | 3 дни | Съгласувана | D, FS |
| F | Изготвяне на функционалните изисквания към проекта и use-case | Ден 23 | 4 дни | Съгласувана | D, FS |
| G | Изработка на скиците (wireframing) на визуалната част | Ден 27 | 4 дни | Паралелна | F, FS |
| H | Изработка на скиците (wireframing) на back-end | Ден 27 | 5 дни | Паралелна | F, FS |
| I | Дизайн на архитектурата (база данни, технологии за имплементация) | Ден 19 | 9 дни | Паралелна | D,F,G,H,FS |
| J | Визуален дизайн на визуалната част | Ден 32 | 8 дни | Съгласувана | G, FS |
| K | Визуален дизайн на back-end | Ден 31 | 5 дни | Съгласувана | H, FS |
| L | Имплементация на визуалната част | Ден 51 | 18 дни | Съгласувана | J, FS |
| M | Имплементация на back-end | Ден 27 | 34 дни | Съгласувана | F, FS |
| N | Тестване на системата wireframing | Ден 32 | 35 дни | Съгласувана | G, H, FS |
| О | Тестване на визуалната част от системата | Ден 51 | 50 дни | Паралелна | L, FF |
| P | Тестване на back-end на системата | Ден 27 | 100 дни | Паралелна | M, FF |
| Q | Конфигуриране на системата | Ден 128 | 3 дни | Съгласувана | L, M, FS |
| R | Изготвяне на документация | Ден 128 | 10 дни | Съгласувана | O, P, FS |

Легенда
1 ден = 8 часа
1 седмица =  5 работни дни

1месец = 4 седмици = 20 работни дни